|  |
| --- |
| **Harmonogram budżetu obywatelskiego 2020 rok** |
| 12 sierpnia do 4 listopada  | Konsultacje społeczne. |
| 12 sierpnia do 13 września  | Zgłoszenie propozycji zadań. |
| do 27 września  | Weryfikacja formalno- merytoryczna projektów. |
| 30 września | Opublikowanie na stronie internetowej zestawienia propozycji projektów zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.  |
| do 3 października  | Czas na odwołania, które mogą wnieść autorzy projektów. Ważna jest data wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego. |
| do 8 października  | Rozpatrzenie ewentualnych odwołań przez Burmistrza.  |
| 9 października  | Publikacja projektów ostatecznie dopuszczonych do głosowania.  |
| 9 października do 25 października  | Promocja zadań poddanych pod głosowanie.  |
| 14 października do 25 października  | Głosowanie mieszkańców na najlepsze propozycje przeznaczone do realizacji w 2020 roku. |
| 4 listopada  | Upublicznienie wyników głosowania. |